## Aktivitet
Nr | Aktivitet | Beskrivelse | Havn | Tid | Gruppe | Utført | Merknad
1 | Ferdigstille EL i Vestre havn | Egen plan | Vestre | Mai -sept 2015 | 1A
2 | Ferdigstille EL i Østre havn | Egen plan | Østre | Mai -sept 2015 | 1B
3 | Slipp | Montere vinsj, bygge hus til vinsj. Støttevegg slipp | Østre | Mai -sept 2015 | 2
4 | Gjestebrygge | Montere pullerter | Østre | Mai - juli 2015 | 9
5 | Gjestebrygge | Male dieselhus og hus til vinsj | Østre | Mai - sept 2015 | 10
6 | Sikre nedkjøringen til havnen | Montere rekkverk/stabbestein | Øst/Vest | På oppdrag | 9 |  | Walaker
7 | Montering | Montere og sette ut benker/bord | Øst/Vest | Mai - juni 2015 | 4 |  | Sundet
8 | Vedlikehold | Olje brygger og utriggere | Øst/Vest | Mai - juni 2015 | 3
9 | Vedlikehold | Skrape skjell av flyteelementene | Øst/Vest | Mai - juni 2015 | 3
10 | Vedlikehold | Slå gress og rydde i havnen | Øst/Vest | Mai - sep 2015 | 7 |  | Minimum 2-3 ganger
11 | Vann og avløp | Vann til slippen | Øst | Mai - sep 2015 | 6
12 | Informasjon | Informasjonstavler | Øst | Mai - juni 2015 | 5 |  | Gjestebrygge
13 | Støpe dekke på molo | Ytterst på molo | Vestre | Mai - sep 2015 | 8
14 | Tømme kum for sand |  | Vestre | Juli - aug 2015 | 6
15 | Avstive rekkverk | Rekkverket i Vestre må avstives | Vestre | Mai - jun 2015 | 5
16 | Sjøboder 10 stk | Administrere, registrere og prosjektere | Østre | Mai 2015 - mai 2016 | 11 |  | Rapportere til styret

## Grupper 2015
Plass nr | Brygge | Etternavn | Fornavn | Gruppe | Leder
1 | V1 | Tallerås | Kjell Magne | 3
2 | V1 | Røyrvik | Arne | 7
3 | V1 | Nesdal | Per Sivert | 6
4 | V1 | Haaland | Terje | 7
5 | V1 | Valvik | Kjell-Arne | 3
6 | V1 | Fredheim | Steinar | 10
7 | V1 | Hovland | Arnvid | 10
8 | V1 | Menes | Lars Ivar | 1A | Lars Menes
9 | V1 | Vegil | Ølmheim Janne | 0
10 | V1 | Nornes | Oddvar | 2
11 | V1 | Røysum | Eivind | 2
12 | V1 | Vagstad | Frode | 1B
13 | V1 | Sælid | Glenn | 3
14 | V1 | Skorpen | Geir Morten | 5
15 | V1 | Drageset | Per | 3
16 | V1 | Sjøthun | Arnfinn | 6
17 | V1 | Fossøy | Arild | 3 | Arild Fossøy
18 | V1 | Neverdal | Henry | 10
19 | V1 | Lunde | Odd | 7 | Odd Lunde
20 | V1 | Espe | Åsmund | 4 | Åsmund Espe
21 | V2 | Næss | Steinar | 10
22 | V2 | Steig | Bjørn Ove | 1A
23 | V2 | Husabø | Einar Skram | 11
24 | V2 | Bondevik | Marianne | 2
25 | V2 | Henjum | Jens Bjarne | 2
26 | V2 | Grepstad | Knut Henning | 0
27 | V2 | Walaker | Knut Henning | 9 | Hamnekomite
28 | V2 | Henjum | Ivar | 5
29 | V2 | Henjum | Monica Tufte | 2
30 | V2 | Søvik | Per | 7
31 | V2 | Nes | Lars | 7
32 | V2 | Bøyum | Vegard Wathne | 2
33 | V2 | Nord | Kolbjørn | 3
34 | V2 | Wathne | Ove | 6 | Ove Wathne
35 | V2 | Henjum | Anne Karin | 7
36 | V2 | Seim | Lars Håkon | 3
37 | V2 | Rimala | Trygve | 7
38 | V2 | Skrede | Alf | 3
39 | V2 | Christensen | Kurt Ove | 7
40 | V2 | Steinsåker | Svein Helge | 8
41 | V3 | Fredheim | Magnar | 8
42 | V3 | Mardal | Vigdis | 4
43 | V3 | Hagheim | Magne Arvid | 3
44 | V3 | Eikeland | Lyder | 7
45 | V3 | Lundheim | Oddvar | 3
46 | V3 | Lunden | Ingvar Lønne | 3
47 | V3 | Viland | Andreas | 2
48 | V3 | Hagen | Bjarne | 4
49 | V3 | Opthun | Magne | 8
50 | V3 | Strømseng | Aud Torun | 8
51 | V3 | Lerum | Kurt | 2
52 | V3 | Eikeberg | Geir Morten | 3
53 | V3 | Rosenlund | Arne | 7
54 | V3 | Prøven/Ness | Oliver/Linn Marita | 2
55 | V3 | Vangsnes | Stein | 7
56 | V3 | Svedal | Torfinn | 3
57 | V3 | Lilleby | Finn | 7
58 | V3 | Viken | Stein | 3
59 | V3 | Røysum | Birgitte Loftesnes | 10
60 | V3 | Folkestad | Kjell | 1B
61 | V4 | Lekki | Arkadiusz | 3
62 | V4 | Skårhaug | Jon | 0
63 | V4 | Skau | Jon | 3
64 | V4 | Fossen | Stein Jarle | 1A
65 | V4 | Myklebust | Carl Thomas | 3
66 | V4 | Lingjerdet | Leif Arne | 8
67 | V4 | Liljedal | Jan Ole | 8
68 | V4 | Svanevik | John | 3
69 | V4 | Henjesand | Per Norvald | 1B | Per N. Henjesand
70 | V4 | Fjøsne | Sverre | 3
71 | V4 | Oppedal | Jon Erling | 7
72 | V4 | Husabø | Tore | 3
73 | V4 | Slinde | Ellen Njøs | 8
74 | V4 | Kristiansen | Anna | 10
75 | V4 | Fure | Sverre | 8
76 | V4 | Stadheim | Feden/Marlene | 0
77 | V4 | Bjørke Eigedom | Stein Harald Hjeltnes | 0
78 | V4 | Jørgensen | Jens M. | 3
79 | V4 | Buene | Hans Erik | 3
80 | V4 | Lillestøl | Ingrid | 3
81 | V4 | Fjøsne | Reidar | 3
82 | V4 | Stadheim | Marlen | 0
83 | V4 | LB
101 | A1 | Lund | Dagfinn | 3
102 | A1 | Vangnes | Roar Werner | 3
103 | A1 | Næss | Kjell | 2
104 | A1 | Johnsen | Karl Erik | 3
105 | A1 | Fardal | Bjørn | 3
106 | A1 | Os | Stein Magne | 3
107 | A1 | Sjøthun | Bjarne | 0
108 | A1 | Ølnes | Maj Sissel | 10
109 | A1 | Nesdal | Ole Simen | 3
110 | A1 | Opthun | Karin | 3
111 | A1 | Abrahamsen | Jan Ole | 0
112 | A2 | Lysne | Birthe | 3
113 | A2 | Lysne | Arve | 1B
114 | A2 | Njøs | Olav | 8
115 | A2 | Moe | Johan Julius | 7
116 | A2 | Holen | Jakob | 8
117 | A2 | Borlaug | Audun Trygve | 8 | Anders og Audun Borlaug
118 | A2 | Borlaug | Anders | 8
119 | A2 | Dahle | Tobias | 0
120 | A2 | Seime | Ragnar | 3
121 | A2 | Slinde | Arne Ahlin | 2
122 | A2 | Husabø | Arne Egil | 2 | Arne E Husabø
123 | A2 | Hauge | Arnstein | 3
124 | A2 | Breisnes | Ingebjørg | 2
125 | A2 | Bukholm | Ove | 5 | Ove Bukholm
126 | A2 | Breisnes | Inge Johan | 2
127 | A2 | Ertsland | Ronny | 9
128 | A2 | Skjelbred | Tor | 2
129 | A2 | Gjengedal | Knut Andreas | 2
130 | A2 | Sundet | Knut Egil | 4
131 | A2 | Nes | Arne | 8
132 | A2 | Gjerløw | John | 0
133 | A3 | Gjerde | Olav | 7
134 | A3 | Norum | Odd Tore | 2
135 | A3 | Tangerud | Stein Wilhelm | 9
136 | A3 | Tufte | Stein Even | 2 | Stein E Tufte
137 | A3 | Instefjord | Geir | 0
138 | A3 | Ølmheim | Håvard | 2
139 | A3 | Ølmheim | Håvard | 2
140 | A3 | Oen | Runar Søreide | 2
141 | A3 | Jakobsen | Johnny | 10 | Johnny Jacobsen
142 | A3 | Njøs | Knut Hatlem | 3
143 | A3 | Henjum | Jens Bjarne | 2
144 | A3 | Husabø | Einar Skram | 11
145 | A3 | Flatland | Jan | 2
146 | A3 | Ølmheim | Morten | 2
147 | A3 | Ølmheim | Thomas | 2
148 | A3 | Thorsnes | Alf | 6
149 | A1 | Buene | Ivar | 3
150 | A1 | Nedrehagen | Helge | 3
151 | A1 | Eikeland | Lyder | 7
|  |  |  | Gruppe | Leder
|  |  |  | 0 | Fritatt
|  |  |  | 1A | Lars I Menes
|  |  |  | 1B | Per Norvald Henjesand
|  |  |  | 2 | Arne Egil Husabø/Stein E. Tufte
|  |  |  | 3 | Arild Fossøy
|  |  |  | 4 | Åsmund Espe
|  |  |  | 5 | Ove Bukholm
|  |  |  | 6 | Ove Watne
|  |  |  | 7 | Odd Lunde
|  |  |  | 8 | Audun og Anders Borlaug
|  |  |  | 9 | Havnekomite
|  |  |  | 10 | Jonny Jacobsen
|  |  |  | 11 | Einar Skram Husabø